第110届广交会铁石制品展区

筹展进场次序

第110届广交会铁石制品展区设在B区13.0露天展场，138个展位，共77家企业。筹展时间从10月12日8:00起至4月19日上午7:00止。为确保筹展工作按计划、有序进行，大会将实行按时段分两批次进场，请各参展企业必须严格按批次及指定区域进场布展，并按规定的时间布展完毕。现具体安排如下：

一、展品进场次序

  - 第一批进场企业18家。由于110届广交会有庆祝活动安排，

10月14日将不能进行任何布展作业，布展时间较为紧迫，进场企业车辆必须准时入场，抓紧时间完成布展工作，并及时退出卸货区，以便第二批企业进场布展。

进场时间：10月12-13日及10月15日

作业时间：10月12-13日8:00-20:00，10月15日21:30-次日7:00

吊车吊装时间：10月12-13日8:00至20:00

1.  石家庄市汇鸿贸易有限公司

摊位号：A01-03 B10-13  卸货区：B14-15  B18-20  C14

2．广州交易会进出口有限公司

摊位号：A04-05  B09   卸货区：B06-08

3．河北德福来商贸有限公司

摊位号：A06-07         卸货区：A08-09

4.  河北圣华工艺品有限公司

摊位号：B16-17         卸货区：B04-05

5.  中艺家居制品(北京)有限公司

摊位号：B26-27         卸货区：C01-02

6.  河北雅艺贸易有限公司

摊位号：C05-06         卸货区：B22-23

7.  中国燕山联合对外贸易有限公司

摊位号：C15-18  D11-14 卸货区：C08-13

8.  河北艺美石雕有限公司

摊位号：C19-20  D09-10  卸货区：D07-08  D20  E09

9.  北京宏大盛世国际贸易有限责任公司

摊位号：C21-22          卸货区：B21  C07

10.  曲阳县艺峰雕刻有限公司

摊位号：C23-24          卸货区：03-04

11. 天津泰来进出口贸易有限责任公司

摊位号：C52-26          卸货区：D03-04

12. 天津瀛寰佳艺工艺品进出口有限公司

摊位号：C27-28          卸货区：D02 D27

13. 石家庄天怡工艺品有限公司

摊位号：D01             卸货区：D28

14. 曲阳新蕾雕塑集团有限公司

摊位号；D05-06          卸货区：D23-24

15. 天津市艺洲国际贸易有限公司

摊位号：D15-17  E13-14   卸货区：D18-19  E10-12

16. 高碑店宏美工艺品有限公司

摊位号：D21             卸货区：E08

17. 曲阳县孟华石木工艺品有限公司

摊位号：D26             卸货区：E03

18. 天津市世润国际贸易有限公司

摊位号：E15-16  F13-14   卸货区：E18-19 F10-12

B、第二批进场企业59家。布展时间较为紧迫，必须按时完成布

展工作，以免影响后续工作。

进场时间：10月16-18日

作业时间：19:00-次日7:00

卸货区：摊位内

吊车吊装时间：10月16-17日19:00至次日7:00。

注意： 10月19日晚上为广交会第一期参展企业撤展时间，铁石制品展区布展车辆禁止进入展区，人员可照常筹展，请各企业提前做好安排！

- 北京金瀑布环境艺术有限责任公司 A08-09

- 竹溪县天宝创立板石有限公司  A10

- 河南众力采暖设备有限公司 A11

- 山西古瑞科贸有限公司  A12

- 大连大青文化产业集团  A13

6．广州市艺营贸易有限公司  B01

7.  徐州太阳雨铸造有限公司  B02

8. 河北燕锦进出口贸易有限公司  B03

9. 山西省天利实业有限公司  B04

10. 海南富艺进出口有限公司  B05-06

11．河北省沧州市新世纪对外贸易有限公司  B07-08

12．浙江鸿鑫雕塑艺术有限公司  B25

13．北京金谷恒信贸易发展有限公司  B22-24

14．江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司 B20-21

15．广州市乾信进出口贸易有限公司  B18-19  C09-10

16．徐州市徐敦安工艺品有限公司  C11-12

17．江苏弘业股份有限公司  C07-08

18．广州北方机电发展有限公司  C03-04

19．广州市伟冠贸易有限公司  C01-02

20．南京中盛园艺品制造有限公司  B14-15  C13-14

21．河北迈特工艺制品有限公司  D02

22. 无锡市荣诚软件开发科技有限公司  D03

23. 山东冠鲁东升建材有限公司  D04

24. 湖北京山潭龙石材有限公司  D07-08

25．厦门顶石通石材有限公司  D18-20

26．厦门市海德信进出口有限公司  D22

27．西安大洋五金矿产进出口有限公司  D23

28．山西明迈特实业贸易有限公司  D24

29．北京科瑞窿玻璃钢有限公司  D25

30. 石家庄市众威景观艺术有限公司  D27

31. 山东省新迈特五金矿产有限公司  D28

32．北京展望利源石材有限责任公司  E01

33. 山东国贸集团-山东三川贸易有限公司  E02

34. 烟台晨光五金矿产机械有限公司  E03

35. 厦门市联力达进出口有限公司  E04

36. 河北政通进出口贸易有限公司  E05

37. 厦门建信进出口有限公司  E06

38. 山东美丽石材有限公司  E07-08

39. 厦门进成中进出口有限公司  E09-10

40. 北京小汤山盆景艺术有限公司  E11-12

41．厦门磊艺进出口贸易有限公司  E18-19  F10-11

42．福建圣百纳进出口贸易有限公司 E20-21

43．厦门宜客进出口贸易有限公司  E22

44．北京意中兴贸易有限公司  E23

45．山东汇东建材有限公司   E24

46．湖北光达石材有限公司  E25

47．厦门卓信兴业石材有限公司  E26

48．厦门四海鸿达石材有限公司  E27

49．辽宁省机械工业对外贸易公司  E28

50．厦门顺德昌经贸发展有限公司  F01

51．河北纺织品进出口有限公司 F02

52．泉州华岩石业有限公司 F03

53．福州利珉石制品有限公司 F04

54．福建闽迈特五矿有限公司 F05

55．深圳市锋刃商贸有限公司 F06

56．保定龙山银河石材有限公司  F07

57．九江琛康石材有限公司  F08

58．星子县庐蠡石材厂  F09

59．河北明特贸易有限公司  F12

请进场布展的企业尽量不要提前进场，以免堵塞通道；请按大会规定的时间完成布展工作，以便大会服务部门尽快完成搭建展区通道棚架、上楣板、配电及提供桌椅等后续工作。

（注：10月21日展区搭建通道棚架，除运载棚架材料的车辆外，其它车辆不得进入展区内，请听从现场管理人员的指挥。）

二、所有参展企业应严格按照规定时间进场作业，并将全部展品摆放在自己的展位上，布展结束后请于广交会第一展期（即10月15-19日）每天上午7:00前自行将包装箱等清离现场。

三、车辆进出路线。筹展车辆统一从新港东路由东向西行驶至会展西路，右转入阅江中路，再从阅江中路由西向东驶向B区展馆2号门进入。因展区只有一个出入口，展品车行驶必须听从现场人员的指挥，按车流方向行驶。展品车司机及筹展人员必须服从现场管理人员的指挥，卸货完毕后立即将车辆驶离展区。

注：请各参展企业留意《第110届广交会铁石制品展区注意事项》及《第110届广交会铁石制品展区筹展分批图纸》