第111届广交会铁石制品展区

筹展进场次序

第111届广交会铁石制品展区设在B区13.0露天展场，138个展位，共76家企业。筹展时间从4月13日8:00起至4月19日上午7:00止。为确保筹展工作按计划、有序进行，大会将实行按时段分两批次进场，请各参展企业必须严格按批次及指定区域进场布展，并按规定的时间布展完毕。现具体安排如下：

一、展品进场次序

  - 第一批进场企业16家。由于布展时间较为紧迫，进场企业车辆必须准时入场，按时完成布展工作，及时退出卸货区，以便第二批企业进场布展。

进场时间：4月13-15日

作业时间：4月13-14日8:00-20:00

4月15日19:00-次日7:00

吊车吊装时间：4月13-14日，每日8:00至20:00。

1.  中国燕山联合对外贸易有限公司

摊位号：A11-13  B01-03   卸货区：B04-08

2.  中艺家居制品(北京)有限公司

摊位号：A08-09           卸货区：A06-07

3.  天津瀛寰佳艺工艺品进出口有限公司

摊位号：A02-03           卸货区：A04-05

- 河北德福来商贸有限公司

摊位号：B14-15           卸货区：A01  B13

5.  河北圣华工艺品有限公司

摊位号：B16-17           卸货区：C11-12

6.  河北雅艺贸易有限公司

摊位号：B18-19           卸货区：C09-10

7.  曲阳县艺峰雕刻有限公司

摊位号：B20-21           卸货区：C07-08

8.  石家庄市汇鸿贸易有限公司

摊位号：B22-25           卸货区：B26-27  C01-02

9.  河北燕锦进出口贸易有限公司

摊位号：C14              卸货区：C13

10. 天津市艺洲国际贸易有限公司

摊位号：C23-25           卸货区：C19-22

11. 河北艺美石雕有限公司

摊位号：C26-28  D01-03   卸货区：C03-06

12. 曲阳县孟华石木工艺品有限公司

摊位号：D11              卸货区：D12

13. 天津市世润国际贸易有限公司

摊位号：D04-06           卸货区：D07-08

14. 高碑店市永隆进出口有限公司

摊位号：D09              卸货区：D10

15. 石家庄天怡工艺品有限公司

摊位号：D13              卸货区：D14

16. 广州交易会进出口有限公司

摊位号：D24-26           卸货区：E03-05

B、第二批进场企业60家。布展时间较为紧迫，必须按时完成布展工作，以免影响后续工作。

进场时间：4月16-18日

作业时间：19:00-次日7:00

卸货区：摊位内

吊车吊装时间：4月16-17日19:00至次日7:00。

注意： 4月19日晚上为广交会第一期参展企业撤展时间，铁石制品展区布展车辆禁止进入展区，人员可照常筹展，请各企业提前做好安排！

- 江苏弘业股份有限公司 A01  B13

- 北京金瀑布环境艺术有限责任公司  A04-05

- 石家庄市众威景观艺术有限公司  A10

- 北京意中兴贸易有限公司  A06-07

- 河北省沧州市新世纪对外贸易有限公司  B04

- 徐州麒盛工艺品进出口有限公司  B05-06

- 厦门磊艺进出口贸易有限公司  B07-08

- 徐州太阳雨铸造有限公司  B09-10

- 江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司  B11-12

- 广州市乾信进出口贸易有限公司  B26-27  C01-02

- 北京金谷恒信贸易发展有限公司  C03-05

- 河北政通进出口贸易有限公司  C06-07

- 福建闽迈特五矿有限责任公司  C08-09

- 福州圣百纳进出口贸易有限公司  C10-11

- 山东美丽石材有限公司  C12-13

- 湖北京山潭龙石材有限公司  C15-16

- 广州市伟冠贸易有限公司  C17-18

- 海南富艺进出口有限公司  C19-20

- 广州北方机电发展有限公司  C21-22

- 徐州市徐敦安工艺品有限公司  D07-08

- 河北明特贸易有限公司  D10

- 河北迈特工艺制品有限公司  D12

- 徐州百力园艺品有限公司  D14

- 厦门建信进出口有限公司  D15-16

- 厦门宜客进出口贸易有限公司  D17

- 厦门进成中进出口有限公司  D18-19

- 厦门四海鸿达石材有限公司  D20-21

- 厦门新菲华石业有限公司  D22-23

- 北京小汤山盆景艺术有限公司  D27-28  E01-02

- 厦门顶石通石材有限公司  E03-05

- 北京展望利源石材有限责任公司  E06

- 北京科瑞隆玻璃钢有限公司  E07

- 易县龙山石材有限公司  E08

- 山西明迈特实业贸易有限公司  E09

- 山西省天利实业有限公司  E10

- 山西古瑞科贸有限公司  E11

- 辽宁通用机械对外贸易有限公司  E12

- 大连大青文化产业集团  E13

- 无锡市荣诚软件开发科技有限公司  E14

- 宁波市国际贸易服务有限公司  E15-16  F13-14

- 北京诺迪克贸易有限责任公司  E17

- 浙江鸿鑫雕塑艺术有限公司  E18

- 福州利珉石制品有限公司  E19

- 九江琛康石材有限公司  E20

- 星子县庐蠡石材厂  E21

- 山东国贸集团-山东省国际贸易集团中心  E22

- 山东冠鲁东升建材有限公司  E23

- 山东汇东建材有限公司   E24

- 烟台晨光五金矿产机械有限公司  E25

- 河南众力采暖设备有限公司  E26

- 厦门德顺昌经贸发展有限公司  E27-28  F01-02

- 湖北光达石材有限公司  F03

- 荆门飞越商贸有限公司  F04

- 广州市艺营贸易有限公司  F05

- 西安大洋五金矿产进出口有限公司  F06

- 深圳市富宏茂投资有限公司 F07

- 厦门市海德信进出口有限公司  F08-09

- 厦门市联力达进出口有限公司  F10

- 铜陵九鼎雕塑有限公司  F11

- 厦门爱得尔工贸有限公司  F12

请进场布展的企业尽量不要提前进场，以免堵塞通道；请按大会规定的时间完成布展工作，以便大会服务部门尽快完成搭建展区通道棚架、上楣板、配电及提供桌椅等后续工作。

（注：4月21日展区搭建通道棚架，除运载棚架材料的车辆外，其它车辆不得进入展区内，请听从现场管理人员的指挥。）

二、所有参展企业应严格按照规定时间进场作业，并将全部展品摆放在自己的展位上，布展结束后请于广交会第一展期（即4月15-19日）每天上午7:00前自行将包装箱等清离现场。

三、车辆进出路线。筹展车辆统一从新港东路由东向西行驶至会展西路，右转入阅江中路，再从阅江中路由西向东驶向B区展馆2号门进入。因展区只有一个出入口，展品车行驶必须听从现场人员的指挥，按车流方向行驶。展品车与人员必须服从现场管理人员的指挥，卸货完毕后立即将车辆驶离展区。

注：请各参展企业留意《第111届广交会铁石制品展区注意事项》及《第111届广交会铁石制品展区筹展分批图纸》