第113届广交会铁石制品展区

筹展进场次序

第113届广交会铁石制品展区设在B区13.0露天展场，78个展位，共47家企业。筹展时间从4月15日19:00起至4月19日上午7:00止。为确保筹展工作按计划、有序进行，大会将实行按时段分两批次进场，请各参展企业必须严格按批次及指定区域进场布展，并按规定的时间布展完毕。现具体安排如下：

一、展品进场次序

  - 第一批进场企业13家。进场企业车辆请准时入场，按时完成布展工作，及时退出卸货区，以便第二批企业进场布展。

进场时间    ：4月15-17日

作业时间    ：4月15-17日19:00-次日7:00

吊车吊装时间：4月15-16日，每日19:00-次日7:00。

1.  河北艺美石雕有限公司

摊位号：A01-04            卸货区：摊位西侧及B09

2.  河北雅艺贸易有限公司

摊位号：A05-06           卸货区：摊位西侧

3．中国燕山联合对外贸易有限公司

摊位号：A07-10            卸货区：B01-02 B19-20 C01-02

4.  广州交易会进出口有限公司

摊位号：B04-06           卸货区：B03 B18 C03

5．河北圣华工艺品有限公司

摊位号：B07-08           卸货区：B14-15

6．河北德福来商贸有限公司

摊位号：B11              卸货区：B10

7．天津市艺洲国际贸易有限公司

摊位号：B12-13           卸货区：C07-08

8．中艺家居制品(北京)有限公司

摊位号：B16-17           卸货区：C04-05

9．曲阳县孟华石木工艺品有限公司

摊位号：C09              卸货区：C 12

10．石家庄天怡工艺品有限公司

摊位号：C10              卸货区：C 11

11．北京市敏迈特五金矿产商社

摊位号：C16              卸货区：D05

12．天津瀛寰佳艺工艺品进出口有限公司

摊位号：C17              卸货区：D04

13．石家庄市汇鸿贸易有限公司

摊位号：D07-08           卸货区：C13-14

B、第二批进场企业34家。布展时间较为紧迫，必须按时完成布展工作，以免影响后续工作。

进场时间    ：4月18-19日

作业时间    ：19:00-次日7:00

卸货区      ：摊位内

吊车吊装时间：4月18日19:00至次日7:00。

注意： 4月19日晚上为广交会第一期参展企业撤展时间，铁石制品展区布展车辆禁止进入展区，人员可照常筹展，请各企业提前做好安排！

- 福州圣百纳进出口贸易有限公司  B01-03

- 厦门星强商贸有限公司  B09-10

- 北京金瀑布环境艺术有限责任公司  B 14-15

- 厦门顶石通石材有限公司  B18-20

- 湖北京山潭龙石材有限公司  C01-02

- 广州市伟冠贸易有限公司  C03-04

- 北京航天长城贸易有限责任公司  C05-06

- 厦门建信进出口有限公司  C07-08

- 徐州太阳雨铸造有限公司  C11-13

- 河北政通进出口贸易有限公司  C14

- 北京科瑞隆玻璃钢有限公司  C15

- 山西明迈特实业贸易有限公司  C18

- 山西古瑞特科贸有限公司  C19

- 西安大洋五金矿产进出口有限公司  C20

- 北京小汤山盆景艺术有限公司  D01-02

- 易县龙安石材有限公司  D03

- 无锡市荣诚软件开发科技有限公司  D04

- 徐州市旺美壁炉有限公司  D05

- 厦门进成中进出口有限公司  D06

- 徐州市徐敦安工艺品有限公司  D09-10

- 大连方盛贸易有限公司  D11

- 广州市新尚雕塑工艺品有限公司  D12-13

- 厦门四海鸿达石材有限公司  D14-15

- 厦门磊艺进出口贸易有限公司  D16-17

- 九江市京兆实业有限公司  D18-19

- 北京诺迪克贸易有限责任公司  E01

- 辽宁通用机械对外贸易有限公司  E02

- 福州利珉石制品有限公司  E03

- 九江琛康石材有限公司  E04

- 山东冠鲁东升建材有限公司  E05

- 山东汇东建材有限公司  E06

- 湖北光达石材有限公司  E07

- 荆门飞越商贸有限公司  E08

- 厦门市联力达进出口有限公司  E09

请进场布展的企业尽量不要提前进场，以免堵塞通道；请按大会规定的时间完成布展工作，以便大会服务部门尽快完成搭建展区通道棚架、上楣板、配电及提供桌椅等后续工作。

（注：4月21日展区搭建通道棚架，除运载棚架材料的车辆外，其它车辆不得进入展区内，请听从现场管理人员的指挥。）

二、所有参展企业应严格按照规定时间进场作业，并将全部展品摆放在自己的展位上，布展结束后请于广交会第一展期（即4月15-19日）每天上午7:00前自行将包装箱等清离现场。

三、车辆进出路线。筹展车辆统一从新港东路由东向西行驶至会展西路，右转入阅江中路，再从阅江中路由西向东驶向B区展馆2号门进入。因展区只有一个出入口，展品车行驶必须听从现场人员的指挥，按车流方向行驶。展品车与人员必须服从现场管理人员的指挥，卸货完毕后立即将车辆驶离展区。

注：请各参展企业留意《第113届广交会铁石制品展区注意事项》及《第113届广交会铁石制品展区筹展分批图纸》