## 议题版
组展事项 | 子项 | 具体内容 | 完成时间
企业展 位申请 | 一般性展位申请 | 企业通过“参展易捷通”申请一般性展位，并将书面申请资料报相关交易团。 | 5月15日-6月15日
展区布局 | 制作展区框架图 | 外贸中心制作基础展位框架图。 | 2015-07-24
品牌展位安排 | 品牌展位数量安排 | 外贸中心汇总退回品牌展位数量。 | 2015-07-24
|  | 商协会按照品牌展位数量安排办法，提出需调整安排的品牌展位的数量安排方案，报送外贸中心。 | 2015-07-31
|  | 外贸中心对商协会提出的品牌展位调整安排方案进行复核，形成品牌展位数量调整安排初步方案，报外贸司。 | 2015-08-05
|  | 外贸司审核、公示、公布品牌展位数量调整安排方案。 | 2015-08-12
| 品牌展位位置安排 | 商协会提出品牌展位位置安排方案，分批报外贸中心复核。其中，不涉及品牌展位安排调整的展区为第一批，涉及品牌展位安排调整的展区为第二批，下同。 | 第一批：8月7日 第二批：8月17日
|  | 外贸中心复核商协会提交的品牌展位位置安排方案，报外贸司审核。 | 第一批：8月12日 第二批：8月20日
|  | 经外贸司审核后，外贸司与外贸中心公示品牌展位位置安排方案（公示3天）。 | 第一批：8月13-18日 第二批：8月21-26日
|  | 外贸司确定品牌展位位置安排方案，外贸中心在广交会官方网站公布各展区品牌展位图。 | 第一批：8月20日 第二批：8月28日
一般性展位安排 | 与品牌展位粘连的一般性特装展位安排 | 交易团通过备案系统提交一般性展位粘连品牌展位申请（以下简称粘连展位）。 | 2015-07-24
|  | 商会结合品牌展位布局，对品牌企业的粘连展位申请的可行性进行审核。如品牌企业的品牌位置不能安排粘连展位，也无法通过调整品牌企业位置实现粘连或品牌企业不接受位置调整的，视为粘连展位申请不通过。 | 2015-08-05
|  | 交易团根据商会审核意见，对审核不通过的粘连展位安排进行调整。 | 2015-08-12
| 一般性特装展位安排 | 交易团通过备案系统完成特装企业资格审核，提交一般性特装展位数量安排方案（不含第三期中央通道展位）。 | 2015-08-12
|  | 商协会复核各交易团特装企业参展资格，交易团根据商协会复核意见完成特装企业调整。 | 2015-08-17
|  | 商协会提出一般性特装展位位置安排方案，连同特装展位图报外贸中心复核。 | 第一批：8月28日 第二批：9月3日
|  | 外贸中心对商协会的一般性特装展位位置安排方案进行复核后，报外贸司审核。 | 第一批：9月2日 第二批：9月8日
|  | 经外贸司审核后，外贸司与外贸中心公示一般性特装展位位置安排方案。 | 第一批：9月3日-7日 第二批：9月9日-11日
|  | 外贸司确定一般性特装展位位置安排方案，外贸中心通过广交会官方网站公布特装展位图。 | 第一批：9月9日 第二批：9月14日
| 一般性标准展位安排 | 交易团通过备案系统完成大型机械、车辆、工程农机统一布展企业的资格审核，提交企业一般性标准展位数量安排，逾期提交的展位位置将安排在最后。 | 2015-08-21
|  | 交易团通过备案系统完成标准展位企业资格审核，提交企业一般性标准展位数量安排，逾期提交的展位位置将安排在最后。 | 2015-08-28
|  | 商协会复核各交易团标准展位企业参展资格，提出一般性标准展位（含统一布展展位）位置安排方案，报外贸中心。 | 第一批：9月16日 第二批：9月18日
|  | 外贸中心复核商协会的一般性标准展位（含统一布展展位）位置安排方案后，商协会确定一般性标准展位位置安排方案。 | 第一批：9月16日 第二批：9月18日
| 第三期中央通道展位安排 | 开展第三期一般性中央通道展位重新需求申报与安排工作。 | 8月份
|  | 完成企业第三期一般性中央通道展位数量与位置安排工作。 | 9月中上旬
备案预置 | 参展企业 展位位置备案预置 | 完成备案系统参展企业品牌展位位置预置工作。 | 第一批：8月21日 第二批：8月31日
|  | 完成备案系统参展企业一般性特装展位位置预置工作。 | 第一批：9月9日 第二批：9月14日
|  | 完成备案系统参展企业一般性标准展位位置预置工作。 | 第一批：9月16日 第二批：9月18日
| 参展企业展位责任人备案 | 参展企业通过“参展易捷通”完成展位负责人填报，送交展位责任书。如有联营单位完成确认。 | 第一、二期9月25日 第三期9月30日
备注：
1.展位数量安排完成时间：品牌展位：8月12日；一般性特装展位：8月17日（交易团8月12日提交）；一般性标准展位：8月28日；
2.展位位置安排完成时间：品牌展位：8月28日；一般性特装展位：9月14日；一般性标准展位：9月18日；
3.备案预置完成时间：品牌展位：8月31日；一般性特装展位：9月14日；一般性标准展位：9月18日。